## Información Sprints
Nombre Sprint | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Total Requerimientos | Total Esfuerzo hrs | Total Esfuerzo por Persona
Sprint #1 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 22 | 41 | 10.25
Sprint #2 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 10 | 25 | 6.25
Sprint #3 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 8 | 20 | 5
Sprint #4 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 6 | 20 | 5
Sprint #5 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 2 | 5 | 1.25
Sprint #6 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 4 | 12 | 3
Sprint #7 | 2025-07-14 | 2025-07-18
Formulas:
Fecha de Inicio = [Fecha de Inicio, row above]+7
Fecha Fin = [Fecha Fin, row above]+7

## Backlog - PWA
| Nombre del proyecto/app: | MIHuerto
| Integrantes: | Estrella García Hernández
Jaqueline Alvarez Ruiz
Jorge Luis Benito Tolentino
Osvaldo De La Cruz Portesgil
| % Progreso Proyecto | 85.71%
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
PWA 01 | Diseñar estructura de la página web | Terminado | 2 | Sprint #1 | Alta | Osvaldo
PWA 02 | Implementar barra de navegación tipo hamburguesa | Terminado | 2 | Sprint #1 | Media | Osvaldo
PWA 03 | Crear barra de navegación inferior (bottom navbar) | Terminado | 2 | Sprint #1 | Media | Osvaldo
PWA 04 | Agregar información de contacto del equipo | Terminado | 1 | Sprint #1 | Media | Osvaldo
PWA 05 | Aplicar diseño visual con Bootstrap | Terminado | 2 | Sprint #1 | Alta | Osvaldo
PWA 06 | Agregar archivo manifest.json con íconos PWA | Terminado | 1 | Sprint #1 | Alta | Jaqueline
PWA 07 | Implementar service worker para la funcionalidad offline | Terminado | 2 | Sprint #1 | Alta | Jaqueline
PWA 08 | Añadir notificaciones básicas para mejorar UX | Terminado | 2 | Sprint #1 | Alta | Jaqueline
PWA 09 | Revisar configuración del archivo manifest.json | Terminado | 2 | Sprint #1 | Alta | Jaqueline
PWA 10 | Implementar arquitectura App Shell | Terminado | 4 | Sprint #2 | Alta | Jaqueline
PWA 11 | Realizar pruebas funcionales y reporte de errores | Terminado | 3 | Sprint #3 | Alta | Jorge
PWA 12 | Revisar funcionamiento del service worker | Terminado | 1 | Sprint #3 | Alta | Jaqueline
PWA 13 | Revisar funcionamiento de las notificaciones | Pendiente | 1 | Sprint #3 | Alta | Jaqueline
PWA 14 | Realizar pruebas generales a la página web | Pendiente | 3 | Sprint #3 | Alta | Estrella

## Backlog - CRUD
| Nombre del proyecto/app: | MIHuerto
| Integrantes: | Estrella García Hernández
Jaqueline Alvarez Ruiz
Jorge Luis Benito Tolentino
Osvaldo De La Cruz Portesgil
| % Progreso Proyecto | 62.86%
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
CRUD 01 | Definición de la propuesta de valor | Terminado | 2 | Sprint #1 | Alta | Estrella
CRUD 02 | Creación del modelo canvas | Terminado | 3 | Sprint #1 | Alta | Estrella
CRUD 03 | Definición de framework a utilizar | Terminado | 1 | Sprint #1 | Alta | Jorge
CRUD 04 | Definición de lenguaje de programación a utilizar | Terminado | 1 | Sprint #1 | Alta | Jorge
CRUD 05 | Definición de base de datos a utilizar | Terminado | 1 | Sprint #1 | Alta | Jorge
CRUD 06 | Definición de funcionalidades | Terminado | 2 | Sprint #2 | Alta | Jorge
CRUD 07 | Autenticación segura de usuarios | Terminado | 4 | Sprint #2 | Alta | Jorge
CRUD 08 | Configuración de la base en Firebase | Terminado | 3 | Sprint #2 | Alta | Jaqueline
CRUD 09 | Alta de usuarios | Terminado | 2 | Sprint #2 | Alta | Jorge
CRUD 10 | Integración con Firebase | Terminado | 3 | Sprint #3 | Alta | Jaqueline
CRUD 11 | Programación CRUD completo | En Progreso | 5 | Sprint #4 | Alta | Jorge
CRUD 12 | Pruebas funcionales | En Progreso | 3 | Sprint #4 | Media | Osvaldo
CRUD 13 | Reporte de errores y mejoras | En Progreso | 2 | Sprint #4 | Media | Osvaldo
CRUD 14 | Pruebas finales | Pendiente | 3 | Sprint #6 | Alta | Osvaldo

## Backlog - Bloomhood
| Nombre del proyecto/app: | Bloomhood
| Integrantes: | Estrella García Hernández
Jaqueline Alvarez Ruiz
Jorge Luis Benito Tolentino
Osvaldo De La Cruz Portesgil
| % Progreso Proyecto | 45%
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
GAME 01 | Definición general del concepto del juego | Terminado | 2 | Sprint #1 | Alta | Estrella
GAME 02 | Definición de niveles y progresión del juego | Terminado | 2 | Sprint #1 | Alta | Estrella
GAME 03 | Elección del nombre del juego | Terminado | 1 | Sprint #1 | Alta | Estrella
GAME 04 | Creación del storyboard | Terminado | 2 | Sprint #1 | Alta | Estrella
GAME 05 | Redacción de la historia del juego | Terminado | 3 | Sprint #1 | Alta | Estrella
GAME 06 | Escritura de diálogos y narrativa del juego | Terminado | 3 | Sprint #1 | Alta | Estrella
GAME 07 | Diseño de hojas de personaje (stats, apariencia, personalidad) | Terminado | 3 | Sprint #1 | Alta | Estrella
GAME 08 | Definición del motor de desarrollo y herramientas a utilizar | Terminado | 1 | Sprint #1 | Alta | Estrella
GAME 09 | Organización y preparación de assets visuales | Terminado | 2 | Sprint #2 | Alta | Osvaldo
GAME 10 | Elección de clasificación según criterios mexicanos | Terminado | 1 | Sprint #2 | Media | Estrella
GAME 11 | Diseño del flujo general de navegación y juego | Pendiente | 2 | Sprint #2 | Alta | Estrella, Jorge, Jaqueline y Osvaldo
GAME 12 | Prototipado inicial en el motor elegido | Terminado | 2 | Sprint #2 | Alta | Estrella
GAME 13 | Integración de elementos visuales en el motor de juego | Terminado | 3 | Sprint #2 | Alta | Osvaldo
GAME 14 | Búsqueda e integración de sonidos y música | Terminado | 2 | Sprint #3 | Media | Jaqueline
GAME 15 | Programación de niveles y lógica básica | En Progreso | 4 | Sprint #3 | Alta | Estrella
GAME 19 | Implementación de animaciones básicas | En Progreso | 3 | Sprint #3 | Media | Estrella
GAME 17 | Gestión de eventos como interacción con NPCs o minijuegos | En Progreso | 4 | Sprint #4 | Alta | Estrella
GAME 18 | Programación de interfaz de usuario (UI del juego) | En Progreso | 3 | Sprint #4 | Alta | Jorge
GAME 19 | Control y lógica de progreso a través de niveles | En Progreso | 3 | Sprint #4 | Alta | Jorge
GAME 20 | Integración de minijuegos al gameplay principal | En Progreso | 3 | Sprint #5 | Alta | Jorge
GAME 21 | Pruebas QA sobre errores en las primeras fases | Pendiente | 2 | Sprint #5 | Alta | Jaqueline
GAME 22 | Implementación del sistema de guardado y carga | Pendiente | 3 | Sprint #6 | Alta | Jorge
GAME 23 | Revisión y ajuste del balance general del gameplay | Pendiente | 2 | Sprint #6 | Alta | Estrella
GAME 24 | Testing completo y depuración final del gameplay | Pendiente | 4 | Sprint #6 | Alta | Jaqueline